## Раздел 1 новый
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ФСИН России
генерал-лейтенант внутренней службы
________________________________ В.А. Максименко
"__________" ___________________ 2018 г.
РЕШЕНИЕ
Об уточнении Плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства по Федеральной службе исполнения наказаний
Внести изменения в раздел I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства" Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства от 10.08.2018 следующие изменения:
№ п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Разрешение на строительство | Правоустанавли-вающие документы на земельный участок | Наличие разработанной проектной документации, подожительного заключения госэкспертизы (номер, дата) | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
| Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства | [7 empty] | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей
| Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Степень завершенности строительства
Назначение объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 7б | 7в | 8 | 9 | 10 | 11
УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии
Дополнить позицией:
3 | УФСИН России по Чувашской Республике- Чувашии Следственный изолятор на 500 мест, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, дом 8 | 500 мест 1997006.4 | 2007-2016 2008-2017 завершающая 97 % | П 12130004165 от 10.04.2018 | ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы) | 1 949 452.652/1 945 032.705 |  |  |  | 51973.694 | 51973.694 | 51973.694 | 2020
УФСИН России по Вологодской области
Изложить позицию:
1 | Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области | по 90 мест каждое (1682 кв.м.) | 2018-2019 | нет | ФЦП «Развитие УИС 2018-2026 годы» | 3300/3300 | № RU 35517101-14 Администрации г. Сокола | Свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ № 871884 от 22.12.2015 | Положительное заключение государственной экспертизы № 227-16/СПЭ-3638/02 | 72039.492 | 72039.492 | 72039.492 | 2019
Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол Вологодской области (1)
| Вологодская область, г. Сокол, ул. Сосновая, д.7 | 75339.492
| Объект жилищного фонда |  | Начальная стадия
в следующей редакции:
1 | Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области | по 90 мест каждое (1682 кв.м.) | 2018-2019 | нет | ФЦП «Развитие УИС 2018-2026 годы» | 3300/3300 | № RU 35517101-14 Администрации г. Сокола | Свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ № 871884 от 22.12.2015 | Положительное заключение государственной экспертизы № 227-16/СПЭ-3638/02 | 76145 | 76145 | 76145 | 2019
Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол Вологодской области (1)
| Вологодская область, г. Сокол, ул. Сосновая, д.7 | 75339.492
| Объект жилищного фонда |  | Начальная стадия
УФСИН России по Волгоградской области
Изложить позицию:
1 | ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области, | 7 507,1 кв.м. | 2013-2016 | В 23360010734 | Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 | 43 654,82 / 43 654,82 |  |  |  | 387073.18 | 387073.18 | 387073.18 | 2021
№ 540
| Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, г. Фролово Волгоградской области» (1) Волгоградская область, г. Фролово, ул. Хлеборобная, 107 | 403 479,59 | 2013-2016 |  | в редакции постановления Правительства РФ от 31.12.2016
| иное |  |  |  | № 1593
|  |  | начальная стадия (выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации) |  | ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"
в следующей редакции:
1 | ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области, | 7 507,1 кв.м. | 2013-2016 | В 23360010734 | Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 | 43 654,82 / 43 654,82 |  |  |  | 451677 | 451677 | 451677 | 2021
№ 540
| Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, г. Фролово Волгоградской области» (1) Волгоградская область, г. Фролово, ул. Хлеборобная, 107 | 403 479,59 | 2013-2016 |  | в редакции постановления Правительства РФ от 31.12.2016
| иное |  |  |  | № 1593
|  |  | начальная стадия (выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации) |  | ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"
ГУФСИН России по Пермскому краю
Изложить позицию:
1 | ГУФСИН России по Пермскому краю | [6 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 03.05.2012 №59-БГ 364520 | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.06.2012 №59-1-6-0051-12. Шифр проекта №656/536-2011, необходима корректировка |  | 53307 |  | 2020
| Модульная водогрейная котельная мощностью 7,5 МВт ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, г.Кунгур, Пермский край (3). | 7,5 Мвт | 2012 г. | Нет | Государственный контракт от 23.04.2012 №272 | 42 992,9/42 992.9
| Назначение объекта: коммунально-бытовое | 42992.9 | (50%-75%)
в следующей редакции:
1 | ГУФСИН России по Пермскому краю | [6 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 03.05.2012 №59-БГ 364520 | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.06.2012 №59-1-6-0051-12. Шифр проекта №656/536-2011, необходима корректировка | 57842 | 57842 | 57842 | 2020
| Модульная водогрейная котельная мощностью 7,5 МВт ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, г.Кунгур, Пермский край (3). | 7,5 Мвт | 2012 г. | Нет | Государственный контракт от 23.04.2012 №272 | 42 992,9/42 992.9
| Назначение объекта: коммунально-бытовое | 42992.9 | (50%-75%)
Врио начальника УКСНЭР ФСИН России
полковник внутренней службы | [9 empty] | А.В. Кочегуров
Начальник ФЭУ ФСИН России
генерал-майор внутренней службы | [9 empty] | А.Л. Кочуков